BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan BKPSDMD Tahun 2012-2017, BKPSDM masih mengacu pada visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 yaitu “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”. Sedangkan misi yang akan dicapai yaitu: mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada tahun 2017 melaksanakan 1 urusan, 7 program, 22 (dua puluh dua) kegiatan rutin dan 41 (empat puluh satu) kegiatan bidang. Dengan rincian sebagai berikut:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa surat menyurat;

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

- Penyediaan Alat Tulis Kantor;

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

- Penyediaan Makanan dan Minuman;

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

- Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Keuangan;

- Pengelolaan website;

- Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah;

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

- Pengadaan Meubelair;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

- Pengadaan mesin/kartu absensi;

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

- Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah;

- Program Peningkatan kapaistas sumber daya aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan PIM Tingkat III.

- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;

- Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;

- Pendidikan dan Pelatihan Management Of Training (MOT);

- Pendidikan dan Pelatihan Training Officer Course (TOC);

- Pendidikan dan Pelatihan Training of Fasilitator (TOF);

- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan LAKIP;

- Rapat Koordinasi Antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Kep. Bangka Belitung;

- Pendidikan dan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana bagi Aparatur;

- Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);

- Pendidikan dan Pelatihan Tata Naskah Dinas;

- Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran;

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- Analisis Kebutuhan Diklat;

- Pengembangan Kompetensi PNS melalui Kediklatan dan Bimbingan Teknis;

- Beasiswa Tugas Belajar PNS Pemprov Kep. Bangka Belitung;

- Diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Evaluasi Pasca Diklat;

- Pembinaan rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Persiapan Pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan serta pelaporan dewan pengurus kab/kota korpri dewan pengurus unit Provinsi KORPRI dan DPP Korpri Kepulauan Bangka Belitung;

- Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Provinsi dan Kab./Kota;

- Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar;

- Persiapan Pelaksanaan Re-Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan;

- Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaswara;

- Pembinaan Bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel;

- Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;

- Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI Tahun 2017;

- Pertandingan Olahraga antar Unit KORPRI se–Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Assesment Aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

- Penyelesaian Masalah Pengangkatan dalam Pangkat, Golongan, Jabatan/Dupak Bagi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemprov Kep. Babel;

- Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemprov. Kep. Babel;

- Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural;

- Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemprov. Kep. Babel;

- Pembuatan Buku Profil Kepegawaian;

- Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawaian;

- Seleksi Penerimaan Calon PNS;

- Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN;

- Penilaian Angka Kredit Analis Kepegawaian;

- Penerbitan Buletin Kepegawaian;

- Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS dan PTT di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel;

- Pelayanan Administrasi Kesejahteraan pegawai.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

Kerangka Pendanaan APBD-P Tahun 2017

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Anggaran Belanja Langsung tahun 2017 sebesar Rp.18.012.681.740,-. Dari jumlah anggaran tersebut, sampai dengan triwulan III Tahun anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp.10.591.504.686,- atau 55,59% dengan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 76,34%. Berikut ini akan diuraikan realisasi program/kegiatan memenuhi, tidak memenuhi target kinerja, dan melebihi target sebagai berikut:

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan III tahun anggaran 2017 terdapat  beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan antara lain :

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.1. 	Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS

2.	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

2.1. 	Kegiatan Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar

2.2. 	Kegiatan Assesment Aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.3. 	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan III

2.4.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan II dan I

2.5. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

2.6.	Kegiatan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah

2.7.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah bagi Aparatur Kecamatan

2.8.	Kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI Tahun 2017

3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1.	Kegiatan Bakti Sosial KORPRI dan Masyarakat

- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Secara keseluruhan kegiatan BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan III tahun anggaran 2017 terlaksana dan memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kegiatan.

- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun Program/Kegiatan dengan tingkat realisasi yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS dsan PTT di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel

- Pelayanan Administrasi Kesejahteraan pegawai

- Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemprov. Kep. Babel

- Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN

- Penilaian Angka Kredit Analis Kepegawaian

- penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara

- Diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja ada beberapa faktor penghambat/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.1.  Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS

Belum adanya persetujuan tambahan prinsip formasi ASN untuk penerimaan CPNS tahun 2017.

2.	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

2.1.	Kegiatan Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar

Tingkat capaian kinerja Kegiatan Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar masih nihil dikarenakan kegiatan tersebut belum dilaksanakan hingga triwulan III dan akan dilaksanakan di triwulan IV

2.2.	Kegiatan Assesment Aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tingkat capaian kinerja Kegiatan Assesment Aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih nihil dikarenakan kegiatan tersebut belum dilaksanakan sampai dengan triwulan III berdasarkan rencana kerangka acuan kerja baru dapat dilaksanakan pada bulan Oktober 2017.

2.3.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan III

Tingkat capaian kinerja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan III masih nihil dikarenakan kegiatan tersebut masuk dalam renja perubahan untuk di tunda pelaksanaannya pada tahun 2017 karena efisiensi anggaran.

2.4.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan II dan I

Tingkat capaian kinerja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan II dan I masih nihil dikarenakan kegiatan tersebut masuk dalam renja perubahan untuk di tunda pelaksanaannya pada tahun 2017 karena efisiensi anggaran.

2.5.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Tingkat capaian kinerja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah masih nihil dikarenakan kegiatan tersebut masuk dalam renja perubahan untuk di tunda pelaksanaannya pada tahun 2017 karena efisiensi anggaran.

2.6.	Kegiatan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah

Tingkat capaian kinerja Kegiatan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah telah selesai dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 70 peserta atau sebesar 70%. Hal ini dikarenakan waktu registrasi peserta terlalu pendek dan banyak peserta yang tidak hadir pada kegiatan ujian sertifikasi pengadaan.

2.7.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah bagi Aparatur Kecamatan

Tingkat capaian kinerja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah bagi Aparatur Kecamatan masih nihil dikarenakan kegiatan tersebut masuk dalam renja perubahan untuk di tunda pelaksanaannya pada tahun 2017 karena efisiensi anggaran.

2.8.	Kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI Tahun 2017

Tingkat capaian kinerja Kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI Tahun 2017 masih nihil dikarenakan kegiatan tersebut belum dilaksanakan pada triwulan I dan II berdasarkan rencana kerangka acuan kerja baru dapat dilaksanakan pada Bulan November 2017.

3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1.	Kegiatan Bakti Sosial KORPRI dan Masyarakat

Tingkat capaian kinerja Kegiatan Bakti Sosial KORPRI dan Masyarakat masih nihil dikarenakan kegiatan tersebut masuk dalam renja perubahan untuk di tunda pelaksanaannya pada tahun 2017 karena efisiensi anggaran

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Implikasi yang ditimbulkan tidak tercapainya target pada beberapa program/kegiatan sampai dengan triwulan III Tahun Anggaran 2017 yaitu rendahnya realisasi capaian program/kegiatan sehingga mempengaruhi terhadap tingkat capaian terhadap indikator yang telah ditetapkan. Untuk menanggulangi hal tersebut dalam menetapkan target pada perencanaan tahun anggaran berikutnya perlu memperhatikan data hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya atau apabila hasil dari evaluasi tersebut masih memperlihatkan rendahnya tingkat capaian target kerja yang berarti menggambarkan kinerja yang kurang baik maka target tersebut dapat diturunkan atau disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

Dalam upaya untuk meminimalisir rendahnya capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam program/kegiatan, maka dibutuhkan upaya sebagai berikut:

- Penetapan terget berupa output kegiatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran agar target dapat tercapai;

- Pelaksanaan program/kegiatan agar tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga realisasi target dan anggaran dapat tercapai dan selaras dengan yang ditetapkan dalam DPA;

- Pengesahan DPA diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

Evaluasi pelaksanaan Renja pada BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2017 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDMD dan

Pencapaian Renstra BKPSDMD  s/d Tahun 2017 (tahun berjalan)*

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah :  BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lembar : ........

| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |  | Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Target Renja SKPD tahun (n-2) | Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
|  |  |  |  | Bidang Urusan Aparatur dan Pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terwujudnya sistem administrasi perkantoran yang benar, baik dan profesional | 912 | 180 | 12 | 159 | 94,64% | 168 | 117 | 69,64% |
| 0 | 1 | 0 | 0 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat | 60 | 12 | 12 | 12 | 100,00% | 12 | 9 | 75,00% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 60 | 12 | 12 | 12 | 100,00% | 12 | 9 | 75,00% |
| 0 | 7 | 0 | 0 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya jasa dan pengelola administrasi keuangan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100,00% | 12 | 9 | 75,00% |
| 0 | 8 | 0 | 0 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor | 60 | 12 | 12 | 12 | 100,00% | 12 | 9 | 75,00% |
| 0 | 9 | 0 | 0 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Tersedianya Jasa Pelayanan Perbaikan Peralatan Kerja | 60 | 12 | 12 | 3 | 25,00% | 12 | 0 | 0,00% |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas | 60 | 12 | 12 | 12 | 100,00% | 12 | 9 | 75,00% |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam menunjang pelaksanaan tugas | 60 | 12 | 12 | 12 | 100,00% | 12 | 9 | 75,00% |
| 1 | 3 | 0 | 0 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Meningkatnya sarana pendukung kediklatan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100,00% | 12 | 9 | 75,00% |
| 1 | 6 | 0 | 0 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Logistik Operasional Kantor | 60 | 12 | 12 | 12 | 100,00% | 12 | 9 | 75,00% |
| 1 | 7 | 0 | 0 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman keperluan kantor dengan baik | 60 | 12 | 12 | 12 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 8 | 0 | 0 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Terlaksananya Koordinasi Konsultasi ke Pusat dan Antar Daerah | 60 | 12 | 12 | 12 | 100,00% | 12 | 9 | 75,00% |
| 1 | 9 | 0 | 0 | Penyediaan Jasa Pengelolaaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya jasa pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran | 60 | 12 | 12 | 12 | 100,00% | 12 | 9 | 75,00% |
| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |  | Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Target Renja SKPD tahun (n-2) | Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 5 | 1 | 0 | 0 | Pengelolaan Website | Meningkatnya Informasi Bidang Kepegawaian | 60 | 12 | 0 | 12 | 100,00% | 12 | 9 | 75,00% |
| 6 | 7 | 0 | 0 | Pembinaan dan Penguatan Koordinasi Kepegawaian | Terlaksananya Pembinaan dan koordinasi kepegawaian dilingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 36 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | 6 | 0 | 0 | Peremajaan dan Validasi Data | Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | 8 | 0 | 0 | Koordinasi dan Konsolidasii Ke dalam Daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 24 |  | 12 | 12 | 100,00% | 12 | 9 | 75,00% |
| 1 | 2 | 0 | 0 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya dan Terciptanya Penerangan Lingkungan Kantor Lebih Baik Selama 12 Bulan | 60 |  |  |  |  | 12 | 9 | 75,00% |
| 0 | 2 |  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang Aparatur Daerah | 309 | 134 | 13 | 13 | 100,00% | 44 | 35 | 79,55% |
| 0 | 5 | 0 | 0 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 | 0 | 0 | Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor | terpeliharanya gedung kantor BKD | 48 | 12 |  |  |  | 12 | 9 | 75,00% |
| 2 | 4 | 0 | 0 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanyakendaraan dinas/operasional BKD | 60 | 12 | 12 | 12 | 100,00% | 12 | 9 | 75,00% |
| 9 | 9 | 2 | 3 | Pengadaan peralatan pendukung ujian sistem CAT | Tersedianya peralatan pendukung ujian sitem CAT | 113 |  |  |  |  | 0 | - | 0,00% |
| 9 | 9 | 4 | 8 | Pengadaan perangkat data center | Meningkatnya kualitas dan kuantitas informasi kepegawaian | 1 |  | 1 | 1 | 100,00% | 0 | - | 0,00% |
| 9 | 9 | 4 | 9 | Pengadaan Peralatan Ruang Sidang | Tersedianya ruang sidang pemeriksaan yang tenang | 1 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | 9 | 5 | 0 | Pengadaan aplikasi pendukung informasi | Tersedianya software aplikasi | 5 | 5 |  |  |  | - | 0 | 0,00% |
| 9 | 9 | 5 | 0 | Pengadaan peralatan gedung kantor | tersedianya peralatan gedung kantor yang lebih baik | 10 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100,00% |
| 9 | 9 | 5 | 0 | Pengadaan Meubelair | tersedianya meubelair kantor yang lebih baik | 6 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0,00% |
| 9 | 9 | 5 | 0 | pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 60 |  |  |  |  | 12 | 9 | 75,00% |
| 0 | 2 |  |  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan | 8 |  |  |  |  | 8 | 6 | 75,00% |
| 0 | 5 | 0 | 0 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan PD Tahun 2017 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | 66,67% |
| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |  | Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Target Renja SKPD tahun (n-2) | Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2 | 2 | 0 | 0 | Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya data capaian kinerja dan keuangan PD | 5 |  |  |  |  | 5 | 4 | 80,00% |
| 0 | 3 |  |  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya disiplin aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya | 1.554 | 210 |  |  |  | 206 | 306 | 148,54% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas yang baik | 259 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 5 | 0 | 0 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Tersedianya pakaian kerja hari-hari tertentu | 180 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 7 | 0 | 0 | Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS dsan PTT di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel | Terlaksananya Penyelesaian permasalahan kasus Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin | 47 | 10 | 15 | 12 | 80,00% | 5 | 6 | 120,00% |
| 1 | 8 | 0 | 0 | Pelayanan Administrasi Kesejahteraan pegawai | Terlaksananya Pembinaan, Pelayanan, dan Pengelolaan Administrasi Bidang Kesejahteraan Pegawai | 650 |  |  |  |  | 200 | 300 | 150,00% |
| 1 | 9 | 0 | 0 | Pembekalan Kewirausahaan PNS Pra Purnabhakti | Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi PNS yang Memasuki Purnabakti | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 | 0 | 0 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Disiplin | Tersosialisasikannya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Disiplin | 168 | 88 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 5 | 0 | 0 | Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Prov. Kep. Babel | Terciptanya Minimal Satu Dokumen Penganggaran yang Responsif Gender pada BKD Provinsi dan BKD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 40 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 5 | 0 | 0 | Workshop Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Disertai Praktek | Terlaksananya Workshop Penyelesaian kasus Pelanggaran Disiplin Disertai Prakteknya | 155 |  | 90 | 90 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 8 | 0 | 0 | Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat | Terlaksananya Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0,00% |
| 0 | 5 |  |  | Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur | Terwujudnya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah | 21.531 |  |  |  |  | 1.335 | 1.554 | 116,40% |
| 2 | 3 | 0 | 0 | penyusunan DUK PNS Pemprov Kep.Babel | Tersedianya data DUK pegawai dilingkungan pemerintah Pemerintah Provinsi Kep.Babel | 205 | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | 4 | 0 | 0 | Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu | Tersosialisasikannya peraturan Perundang-Undangan Mengenai Jabatan Fungsional | 768 | 123 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | 2 | 0 | 0 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pengangkatan dalam Pangkat, Golongan, Jabatan/Dupak Bagi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemprov Kep. Babel | Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pengangkatan dalam Pangkat, Golongan, Jabatan/Dupak Bagi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemprov Kep. Babel | 45 |  |  |  |  | 45 | 40 | 88,89% |
| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |  | Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Target Renja SKPD tahun (n-2) | Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 6 | 2 | 0 | 0 | Penyelenggaraan Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah CPNS Menjadi PNS | Terlaksananya pengukuhan dan Pengambilan Sumpah CPNS Menjadi PNS | 436 | 7 | 136 | 136 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | 3 | 0 | 0 | Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemprov. Kep. Babel | Terlaksananya penyelesaian Kenaikan Pangkat/ Jabatan, Pensiun Pegawai bagi PNS di Lingkungan Pemprov dan PNS Golongan IV. A ke atas di BKD Kab/Kota | 2.500 |  | 700 | 941 | 134,43% | 500 | 853 | 170,60% |
| 6 | 5 | 0 | 0 | Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural | Terlaksananya pengambilan Sumpah dan Pelantikan | 24 | 1 | 12 | 10 | 83,33% | 4 | 2 | 50,00% |
| 6 | 6 | 0 | 0 | Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemprov.Kep.Babe | Terlaksananya Sidang Baperjakat | 36 | 12 | 12 | 10 | 83,33% | 8 | 5 | 62,50% |
| 8 | 8 | 0 | 4 | Pembuatan Buku Profil Kepegawaian | Buku Profil Kepegawaian Pemprov. Kep. Babel | 960 | 134 | 240 | 240 | 100,00% | 200 | 100 | 50,00% |
| 9 | 9 | 4 | 0 | Pengadaan Pojok ASI | Tersedianya Ruang Pojok ASI | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | 9 | 4 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawaian | Tersedianya Regulasi Bidang Kepegawaian | 12 | 2 |  |  |  | 3 | 2 | 66,67% |
| 9 | 9 | 4 | 2 | Penghargaan Pegawai Teladan | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Pegawai | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | 9 | 4 | 3 | Potential Review Aparatur | Terlaksananya Potential Review Aparatur | 550 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | 9 | 4 | 4 | Fasilitasi Pindah Tugas PNS | Terlaksananya pemberian belanja Perjalanan Pindah Tugas Bagi PNS yang dipindahtugaskan | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | Seleksi Penerimaan Calon PNS | Terlaksananya Tes Calon PNS | 11.278 |  |  |  |  | 120 | 0 | 0,00% |
| 1 | 2 | 0 | 1 | Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN | Terpenuhinya Capra IPDN Prov. Kep. Babel | 112 |  | 24 | 15 | 62,50% | 20 | 25 | 125,00% |
| 6 | 9 | 0 | 0 | Seleksi Terhadap Pegawai Pindahan | Terlaksananya Seleksi Mutasi pegawai dari Luar Prov. Kep. Babel dan Terprosesnya SK Gubernur tenatng Pencatatan pemindahan Pegawai dari Luar Prov. Kep. Babel | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | 2 | 0 | 0 | seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi | Terlaksananya seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka oleh Tim Panitia Seleksi Prov. Bangka Belitung | 13 | 2 | 4 | 4 | 100,00% | 2 | 1 | 50,00% |
| 6 | 6 | 0 | 0 | Penilaian Angka Kredit Analis Kepegawaian | Meningkatnya Kompetensi, wawasan serta Motivasi Analis Kepegawaian | 12 |  |  |  |  | 12 | 15 | 125,00% |
| 7 | 3 | 0 | 0 | Implementasi penataan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Penyusunan perhitungan kebutuhan pegawai negeri sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 42 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |  | Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Target Renja SKPD tahun (n-2) | Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 8 | 8 | 0 | 3 | Penerbitan Buletin Kepegawaian | Tersedianya Tabloid Kepegawaian | 1.200 | 240 | 400 | 400 | 100,00% | 300 | 150 | 50,00% |
| 9 | 9 | 7 | 9 | Rapat Koordinasi Kepegawaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya Rapat Koordinasi Program kepegawaian Daerah Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota | 2 |  | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 6 | 0 | 0 | Seleksi Calon Peserta Diklatpim TK. III dan IV | Pelaksanaan Ujian Seleksi Calon Peserta diklatpim | 300 | 154 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | 1 | 0 | 4 | penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara | Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara | 245 | 65 | 125 |  |  | 120 | 360 | 300,00% |
| 7 | 1 | 0 | 5 | Monitoring dan Evaluasi SKP | Terlaksananya Evaluasi dann Pembinaan tata Cara pengisian SKP SKPD | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | Penempatan PNS | Pelantikan Pejabat Struktural, PNS dan Pengukuhan CPNS | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 5 | 1 | 0 | Penyusunan Analisa Kesenjangan Antara Syarat Jabatan dengan Profil PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Analisa Kesenjangan Antara Syarat Jabatan dengan Profil PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 2.562 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | 4 | 0 | 0 | Persiapan Pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan serta pelaporan dewan pengurus kab/kota korpri | Terlaksananya Persiapan Pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan serta pelaporan dewan pengurus kab/kota korpri | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100,00% |
| 0 | 6 | 5 |  | Program Pembinaan dan pengembangan aparatur | Terlaksananya pembinaan dan pengembangan bagi aparatur | 9.457 |  | 1.030 | 1.008 | 97,86% | 1.213 | 858 | 70,73% |
| 8 | 9 | 0 | 0 | Work Shop sistem Informasi Berbasis WEB Bidang Kepegawaian | Terlaksanya Bimtek Sistem Informasi Berbasis WEB Bidang Kepegawaian | 428 |  | 90 | 89 | 98,89% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 5 | 0 | 0 | Pengembangan Kompetensi PNS memalui kediklatan dan Bimtek | Terlakjsananya pengembangan Kompetensi PNS Melalui Diklat dan Bimtek | 400 | 158 | 90 | 89 | 98,89% | 75 | 31 | 41,33% |
| 5 | 3 | 0 | 0 | Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar | Terlaksannya Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar | 91 | 10 | 21 | 20 | 95,24% | 10 | 0 | 0,00% |
| 9 | 9 | 6 | 0 | Pendidikan Bela Negara | Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara CPNS | 521 | 124 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | 5 | 0 | 0 | Inhouse Training Aparatur Kepegawaian | Meningkatkan Kerjasama Antar pegawai dalam Rangka Pelaksanaan Tupoksi | 198 | 138 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | 5 | 0 | 0 | Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi | PNS Pengelola teknologi dan informasi | 28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | 8 | 0 | 0 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |  | Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Target Renja SKPD tahun (n-2) | Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 6 | 4 | 0 | 0 | Bimtek penyusunan Formasi CPNS | Bimbingan Teknis penyusunan Formasi CPNS | 65 |  |  |  |  | 0 | - | 0,00% |
| 7 | 1 | 0 | 2 | Pembinaan Bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel | Terlaksananya pembinaan Aparatur CPNS/PNS/PTT | 22 | 6 | 6 | 6 | 100,00% | 6 | 5 | 83,33% |
| 6 | 8 | 0 | 0 | Workshop Kepemimpinan dan Inovasi Aparatur Pemprov. Kep. Babel | Pelaksanaan Workshop kepemimpinan dan Inovasi Aparatur | 300 | 84 | 100 | 82 | 82,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | 9 | 7 | 8 | Diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan | 700 |  | 350 | 350 | 100,00% | 300 | 350 | 116,67% |
| 7 | 1 | 0 | 7 | pembangunan Karakter Bangsa Indonesia | Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan karakter Bangsa Indonesia | 260 |  | 116 | 116 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Sosialisasi Peningkatan Kinerja Pegawai | Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Standar Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | 8 | 0 | 2 | Grand Design Pembinaan kepegawaian | Adanya Grand Design Pembinaan Kepegawaian di Pemprov. Kep. Bangka Belitung | 3.029 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 7 | 0 | 1 | Fasilitasi Pendidikan Bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Kep. Bangka | Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Kep. Bangka | 184 | 34 | 57 | 56 | 98,25% | 53 | 41 | 77,36% |
| 4 | 8 | 0 | 0 | Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS | Usul Pensiun PNS yang Telah Mencapai BUP Beserta Kelengkapan Berkas Pengajuan Pensiun | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  | Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah | Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah | - |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |
|  |  |  |  | Pelaksanaan Pit and Proper Test PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | PNS Golongan III yang Berkompetensi | - |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 5 | 5 | 0 | 1 | Assesment Aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | PNS Golongan III dan IV yang Berkompetensi | 200 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0,00% |
| 0 | 5 | 0 | 0 | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III | Terlaksananya Diklat PIM III selama 97 hari kerja, 254 JP atau 30 hari pembelajaran klasikal dan 603 JP atau 67 hari pembelajaran Non Klasikal | 170 |  |  |  |  | 40 | 40 | 100,00% |
| 0 | 6 | 0 | 0 | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV | Terlaksananya Diklat PIM Tk.IV selama 103 Hari Kerja (893 JP) | 200 |  |  |  |  | 40 | 40 | 100,00% |
| 0 | 7 | 0 | 0 | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan III | Terlaksnanya Prajabatan CPNS Golongan III Selama 85 hari 843 jp atau 33 hari untuk pemelajaran klasikal dan 52 hari untuk pembelajaran non klasikal | 100 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0,00% |
| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |  | Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Target Renja SKPD tahun (n-2) | Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 0 | 7 | 0 | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan II & I | terlaksanaanya prajabatan CPNS Golongan II Selama 85 Hari 843 JP atau 33 HAri untuk Pembelajaran klasikal dan 52 Hari untuk Pembelajaran non Klasikal | 150 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0,00% |
| 0 | 9 | 0 | 0 | Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran | Terlaksananya Diklat Bendahara Pengeluaran | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | 3 | 0 | 0 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Terlaksananya diklat pengadaaan barang/jasa pemerintah | 120 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0,00% |
| 1 | 8 | 0 | 0 | Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah | Terlaksananya Ujian Setifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 400 |  |  |  |  | 100 | 70 | 70,00% |
| 2 | 8 | 0 | 0 | Pendidikan dan Pelatihan Management Of Training (MOT) | terlaksanaya diklat MOT selama 10 Hari 90 JP | 60 |  |  |  |  | 30 | 30 | 100,00% |
| 2 | 9 | 0 | 0 | Pendidikan dan Pelatihan Training Officer Course (TOC) | Terlaksananya Diklat TOC Selama 10 Hari 87 JP | 50 |  |  |  |  | 30 | 30 | 100,00% |
| 2 | 9 | 1 | 0 | Pendidikan dan Pelatihan Training of Fasilitator (TOF) | Terlaksananya Diklat TOF Prajabatan Selama 10 Hari 90 JP | 40 |  |  |  |  | 40 | 30 | 75,00% |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan LAKIP | Terlaksananya Diklat Tekins Penyusunan Lakip | 60 |  |  |  |  | 30 | 30 | 100,00% |
| 4 | 1 | 0 | 0 | Rapat Koordinasi Antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Kep. Babel | terlaksananya rapat koordinasi dengan baik | 40 |  |  |  |  | 40 | 40 | 100,00% |
| 4 | 7 | 1 | 0 | Pendidikan dan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana bagi Aparatur | Terlaksananya diklat dasar manajemen bencana bagi aparatur | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 | 100,00% |
| 4 | 8 | 0 | 0 | Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) | Terlaksananya diklat penyusunan standar operasional prosedur (SOP) | 60 |  |  |  |  | 30 | 30 | 100,00% |
| 5 | 2 | 0 | 0 | Pendidikan dan Pelatihan Tata Naskah Dinas | terlaksannya diklat tata naskah dinas | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 | 100,00% |
| 5 | 3 | 0 | 0 | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah bagi Aparatur Kecamatan | terlaksananya diklat kepemimpinan pemerintahan daerah bagi aparatur kecamatan | 90 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0,00% |
| 3 | 7 | 0 | 2 | Analisis Kebutuhan Diklat | Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0,00% |
| 3 | 7 | 0 | 2 | Evaluasi Pasca Diklat | Terlaksananya Evaluasi Pasca Diklat | 8 |  |  |  |  | 8 | 3 | 37,50% |
| 4 | 7 | 0 | 1 | Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Provinsi dan Kab./Kota | Terlaksananya monev kediklatan prov. kep. Babel | 70 |  |  |  |  | 14 | 12 | 85,71% |
| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |  |  | Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Target Renja SKPD tahun (n-2) | Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 5 | 6 | 0 | 0 | Persiapan Pelaksanaan Re-Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan | Terlaksananya penilaian akreditasi 3 (tiga) jenis diklat pada BKPSDMD Provinsi kepulauan bangka belitung | 4 |  |  |  |  | 3 | 3 | 100,00% |
| 7 | 1 | 0 | 1 | Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaswara | Terlaksananya penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional widyaiswara | 36 |  |  |  |  | 18 | 10 | 55,56% |
| 4 | 3 | 0 | 0 | Pembinaan rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kep. Babel | Terlaksananya Pembinaan rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 15 |  |  |  |  | 3 | 2 | 66,67% |
| 7 | 6 | 0 | 0 | Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI Tahun 2017 | Terlaksananya Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI Tahun 2017 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0,00% |
| 7 | 7 | 0 | 0 | Pertandingan Olahraga antar Unit KORPRI se - Prov. Kep. Babel | Terlaksananya Pertandingan Olahraga antar Unit KORPRI se - Prov. Kep. Babel | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100,00% |

2.2	Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Hal tersebut berdasarkan  Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun  2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;

- Penyelenggaraan tugas dukungan   teknis di bidang  kepegawaian,  dan  bidang  pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;

- Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;

- Penyelenggaraan pembina teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;

- Penyelenggaraan administras Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

- Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi BKPSDM

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kepala Badan

SEKRETARIAT

Kelompok JFT

Subbagian      Umum

Subbagian Perencanaan

Bidang  Pengadaan,  Mutasi  dan  Kepangkatan

Bidang    Penilaian    Kinerja,    Informasi    dan

Kesejahteraan ASN

Bidang  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia

Subbidang   Perencanaan   dan   Pengadaan ASN

Subbidang Penilaian Kinerja dan Disiplin

Subbidang Pengelolaan    Sumber Daya

Manusia dan Kerja sama

Subbidang Mutasi dan Promosi

Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian

Subbidang Pengembangan Kompetensi

Teknis dan Fungsional

Subbidang Kepangkatan dan Pensiun

Subbidang Kesejahteraan ASN

Subbidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, susunan susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:

a.  	Kepala Badan.

b.  	Sekretariat, membawahkan:

1.  Subbagian Perencanaan;

2.  Subbagian Umum.

c.  	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Kepangkatan, membawahkan:

1. Subbidang   Perencanaan dan Pengadaan ASN;

2. Subbidang Mutasi dan Promosi;

3. Subbidang Kepangkatan dan Pensiun.

d.  	Bidang Penilaian Kinerja, Informasi dan Kesejahteraan ASN, membawahkan:

1. Subbidang Penilaian Kinerja dan Disiplin;

2. Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian;

3. Subbidang Kesejahteraan ASN.

e. 	Bidang  Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahkan:

1. Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama;

2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional;

3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial.

f.  	Unit Pelaksana Teknis Badan.

g.  	Kelompok Jabatan Fungsional.

Guna mendukung kinerja dan berjalannya tugas serta fungsi dari organisasi di lingkungan BKPSDMD sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia/Aparatur yang dimiliki. Hingga Tahun 2017, BKPSDMD didukung pegawai sebanyak sebanyak 108 orang terdiri dari 46 orang perempuan dan 62 orang laki-laki orang dengan profil demografi sebagai berikut:

| NO | UMUR | WANITA | PRIA | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 s.d 30 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | 31 s.d 40 | 26 | 25 | 51 |
| 33 | 41 s.d 50 | 22 | 6 | 28 |
| 4 | 51 tahun ke atas | 5 | 8 | 13 |
|  | JUMLAH |  |  | 108 |

Dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Renstra Tahun 2012-2017 terdapat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja utama

BKPSDM  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten, kompetitif, profesional dan disiplin | Meningkatnya Profesionalitas SDM Aparatur | Persentase pegawai yang memperoleh dan lulus peningkatan pendidikan melalui tugas belajar/izin belajar/bimtek/pelatihan |
|  |  | Meningkatnya Disiplin Aparatur | Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan kasus tindak pidana pegawai |
| 2. | Mewujudkan penataan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi | Meningkatnya penataan pegawai yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi | Persentase penataan pegawai yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi |

Sumber : Lampiran Tapkin BKPSDM 2017

- Indikator Kinerja Persentase pegawai yang memperoleh dan lulus peningkatan pendidikan melalui tugas belajar/izin belajar/bimtek/pelatihan

Penciptaan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional untuk menopang jalannya roda pemerintahan maka dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian aparatur didalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dibutuhkan peningkatan pendidikan formal dan diklat aparatur. Berdasarkan target dan realisasi, capaian kinerja BKPSDMD untuk indikator persentase persentase pegawai yang memperoleh dan lulus peningkatan pendidikan melalui tugas belajar/izin belajar/bimtek/pelatihan.

Pada Indikator  Kinerja Persentase pegawai yang memperoleh dan lulus peningkatan pendidikan melalui tugas belajar/izin belajar/bimtek/pelatihan di tunjang oleh beberapa kegiatan diantaranya kegiatan bantuan beasiswa tugas belajar dan diklat. realisasi sampai dengan Triwulan III tahun anggaran 2017 dari target 184 pegawai sampai dengan berakhirnya Renstra sebesar telah mencapai target dimana realisasi pegawai yang mendapat bantuan biaya pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebanyak 192 pegawai atau sebesar 104,35%

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD

Indikator Kinerja peningkatan pendidikan melalui tugas belajar/izin belajar

s/d Tahun 2017

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD) |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun 2016 |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017) |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg Dievaluasi (2017) |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%) |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017) |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%) |  | Unit SKPD Penang-gung jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 12=8+9+10+11 |  | 13=12/7*100% |  | 14=6+12 |  | 15=14/5*100% |  | 16 |
|  |  | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |  |
| Bidang Urusan Aparatur dan Pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fasilitasi Pendidikan Bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Kep. Bangka | Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Kep. Bangka | 184 | 6.669.119.000 | 151 | 2.990.716.750 | 53 | 2.401.210.000 | 41 | 1.782.033.090 | 77,36% | 74,21% | 192 | 4.772.749.840 | 104,35% | 71,56% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |

Pendidikan Pelatihan (Diklat) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan skill atau kemampuan dan keahlian aparatur dalam rangka mencapai kualitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional. Pengembangan Kompetensi PNS memalui kediklatan dan Bimtek yang telah di fasilitasi oleh BKPSDMD sampai dengan Triwulan III tahun anggaran 2017 dari target 2.992 pegawai yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya Renstra sebesar telah mencapai target dimana realisasi pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebanyak 2.200 pegawai atau sebesar 73,53%.

Tabel 2.5

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD

Indikator Kinerja peningkatan pendidikan melalui Bimtek dan Diklat

s/d Tahun 2017

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD) |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun 2016 |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017) |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg Dievaluasi (2017) |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%) |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017) |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%) |  | Unit SKPD Penang-gung jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 12=8+9+10+11 |  | 13=12/7*100% |  | 14=6+12 |  | 15=14/5*100% |  | 16 |
|  |  | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |  |
| Bidang Urusan Aparatur dan Pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengembangan Kompetensi PNS memalui kediklatan dan Bimtek | Terlakjsananya pengembangan Kompetensi PNS Melalui Diklat dan Bimtek | 400 | 3.824.819.000 | 349 | 2.662.509.040 | 75 | 750.000.000 | 31 | 681.585.600 | 41,33% | 90,88% | 380 | 3.344.094.640 | 95,00% | 87,43% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Pendidikan Bela Negara | Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara CPNS | 521 | 2.422.418.500 | 374 | 1.258.138.400 | 0 | - | 0 | - | 0,00% | 0,00% | 374 | 1.258.138.400 | 71,79% | 51,94% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Inhouse Training Aparatur Kepegawaian | Meningkatkan Kerjasama Antar pegawai dalam Rangka Pelaksanaan Tupoksi | 198 | 886.280.000 | 194 | 538.123.600 | 0 | - | 0 | - | 0,00% | 0,00% | 194 | 538.123.600 | 97,98% | 60,72% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi | PNS Pengelola teknologi dan informasi | 28 | 297.537.500 | 10 | 76.940.000 | 0 | - | 0 | - | 0,00% | 0,00% | 10 | 76.940.000 | 35,71% | 25,86% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Bimtek penyusunan Formasi CPNS | Bimbingan Teknis penyusunan Formasi CPNS | 65 | 110.300.000 | 65 | 85.449.450 | 0 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 65 | 85.449.450 | 100,00% | 77,47% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Workshop Kepemimpinan dan Inovasi Aparatur Pemprov. Kep. Babel | Pelaksanaan Workshop kepemimpinan dan Inovasi Aparatur | 300 | 563.878.480 | 82 | 166.308.360 | 0 | - | 0 | - | 0,00% | 0,00% | 82 | 166.308.360 | 27,33% | 29,49% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| pembangunan Karakter Bangsa Indonesia | Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan karakter Bangsa Indonesia | 260 | 1.002.551.680 | 116 | 432.911.686 | 0 | - | 0 | - | 0,00% | 0,00% | 116 | 432.911.686 | 44,62% | 43,18% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III | Terlaksananya Diklat PIM III selama 97 hari kerja, 254 JP atau 30 hari pembelajaran klasikal dan 603 JP atau 67 hari pembelajaran Non Klasikal | 170 | 4.000.000.000 | 119 | 2.415.901.000 | 40 | 874.543.000 | 40 | 461.815.460 | 100,00% | 52,81% | 159 | 2.877.716.460 | 93,53% | 71,94% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV | Terlaksananya Diklat PIM Tk.IV selama 103 Hari Kerja (893 JP) | 200 | 4.000.000.000 | 120 | 2.386.900.000 | 40 | 888.091.000 | 40 | 748.814.140 | 100,00% | 84,32% | 160 | 3.135.714.140 | 80,00% | 78,39% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan III | Terlaksnanya Prajabatan CPNS Golongan III Selama 85 hari 843 jp atau 33 hari untuk pemelajaran klasikal dan 52 hari untuk pembelajaran non klasikal | 100 | 1.819.427.732 | 60 | 863.469.900 | 40 | 399.330.200 | 0 | - | 0,00% | 0,00% | 60 | 863.469.900 | 60,00% | 47,46% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan II & I | terlaksanaanya prajabatan CPNS Golongan II Selama 85 Hari 843 JP atau 33 HAri untuk Pembelajaran klasikal dan 52 Hari untuk Pembelajaran non Klasikal | 150 | 2.200.739.800 | 70 | 1.270.683.300 | 80 | 875.127.000 | 0 | - | 0,00% | 0,00% | 70 | 1.270.683.300 | 46,67% | 57,74% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran | Terlaksananya Diklat Bendahara Pengeluaran | 150 | 556.153.298 | 120 | 452.449.500 | 0 | - | 0 | - | 0,00% | 0,00% | 120 | 452.449.500 | 80,00% | 81,35% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Terlaksananya diklat pengadaaan barang/jasa pemerintah | 120 | 306.863.350 | 90 | 243.862.850 | 30 | 82.640.000 | 0 | - | 0,00% | 0,00% | 90 | 243.862.850 | 75,00% | 79,47% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Pendidikan dan Pelatihan Management Of Training (MOT) | terlaksanaya diklat MOT selama 10 Hari 90 JP | 60 | 721.727.100 | 30 | 314.925.100 | 30 | 406.802.000 | 30 | 282.114.280 | 100,00% | 69,35% | 60 | 597.039.380 | 100,00% | 82,72% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Pendidikan dan Pelatihan Training Officer Course (TOC) | Terlaksananya Diklat TOC Selama 10 Hari 87 JP | 50 | 670.092.600 | 20 | 262.147.600 | 30 | 407.945.000 | 30 | 288.004.357 | 100,00% | 70,60% | 50 | 550.151.957 | 100,00% | 82,10% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Pendidikan dan Pelatihan Training of Fasilitator (TOF) | Terlaksananya Diklat TOF Prajabatan Selama 10 Hari 90 JP | 40 | 300.000.000 | 0 | - | 40 | 293.568.000 | 30 | 114.982.060 | 75,00% | 39,17% | 30 | 114.982.060 | 75,00% | 38,33% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan LAKIP | Terlaksananya Diklat Tekins Penyusunan Lakip | 60 | 180.161.000 | 30 | 87.550.000 | 30 | 92.611.000 | 30 | 68.604.445 | 100,00% | 74,08% | 60 | 156.154.445 | 100,00% | 86,67% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Pendidikan dan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana bagi Aparatur | Terlaksananya diklat dasar manajemen bencana bagi aparatur | 30 | 125.000.000 | 0 | - | 30 | 103.319.000 | 30 | 70.208.900 | 100,00% | 67,95% | 30 | 70.208.900 | 100,00% | 56,17% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) | Terlaksananya diklat penyusunan standar operasional prosedur (SOP) | 60 | 182.661.200 | 30 | 90.050.200 | 30 | 92.611.000 | 30 | 70.300.035 | 100,00% | 75,91% | 60 | 160.350.235 | 100,00% | 87,79% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Pendidikan dan Pelatihan Tata Naskah Dinas | terlaksannya diklat tata naskah dinas | 30 | 100.000.000 | 0 | - | 30 | 92.611.000 | 30 | 71.151.223 | 100,00% | 76,83% | 30 | 71.151.223 | 100,00% | 71,15% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |

- Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan kasus tindak pidana pegawai

Pada sasaran strategis kedua dengan indikator kinerja utama yaitu persentase penurunan pelanggaran disiplin dan kasus tindak pidana pegawai, BKPSDMD menetapkan target sebesar 85% artinya jumlah kasus disiplin yang masuk ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bangka Belitung dan terselesaikan. Sampai dengan Triwulan III tahun anggaran 2017 dari target 47 kasus pelanggaran yang telah ditetapkan, dari jumlah kasus yang masuk dan dapat diselesaikan telah terealisasi sebanyak 45 kasus atau sebesar 95,74%, sedangkan sisanya masih dalam proses dan belum ada putusan.

Tabel 2.6

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renstra SKPD

Penyelesaian Pelanggaran Disiplin

s/d Tahun 2017

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD) |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun 2016 |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017) |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg Dievaluasi (2017) |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%) |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017) |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%) |  | Unit SKPD Penang-gung jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 12=8+9+10+11 |  | 13=12/7*100% |  | 14=6+12 |  | 15=14/5*100% |  | 16 |
|  |  | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |  |
| Bidang Urusan Aparatur dan Pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS dsan PTT di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel | Terlaksananya Penyelesaian permasalahan kasus Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin | 47 | 849.534.180 | 39 | 696.265.354 | 5 | 118.000.000 | 6 | 85.958.940 | 120,00% | 72,85% | 45 | 782.224.294 | 95,74% | 92,08% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |

- Persentase penataan pegawai yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi

Penataan SDM aparatur yang ideal sesuai dengan kebutuhan organisasi (Right Sizzing)  diharapkan dapat disesuaikan dengan jumlah pegawai, komposisi pegawai dan kompetensi pegawai berdasarkan pada kebutuhan organisasi serta dalam rangka mengoptimalkan sumber daya dan kinerja instansi pemerintahan. Oleh karena itu di dalam penataan dan penempatan pegawai harus rasional dan objektif sesuai dengan prinsip ”In The Right Man and In The Right Place”, sehingga penempatan pegawai sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kompetensinya. BKPSDMD.

Pada Indikator penataan pegawai yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi ditunjang oleh beberapa kegiatan, antara lain: Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemprov.Kep.Babel, Penyelenggaraan Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah CPNS Menjadi PNS, Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemprov.Kep.Babel, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi, Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN, Implementasi penataan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Assesment Aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampai dengan Triwulan III tahun anggaran 2017 dari target 1.116 telah mencapai target dimana telah terealisasi sebanyak 1.177 orang atau sebesar 105,4%.

Tabel 2.7

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD) |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun 2016 |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017) |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg Dievaluasi (2017) |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%) |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017) |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%) |  | Unit SKPD Penang-gung jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 12=8+9+10+11 |  | 13=12/7*100% |  | 14=6+12 |  | 15=14/5*100% |  | 16 |
|  |  | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |  |
| Bidang Urusan Aparatur dan Pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyelenggaraan Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah CPNS Menjadi PNS | Terlaksananya pengukuhan dan Pengambilan Sumpah CPNS Menjadi PNS | 436 | 72.579.000 | 436 | 57.471.000 | 0 | - | 0 | - | 0,00% | 0,00% | 436 | 57.471.000 | 100,00% | 79,18% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural | Terlaksananya pengambilan Sumpah dan Pelantikan | 24 | 404.634.000 | 16 | 212.550.000 | 4 | 52.764.200 | 2 | 31.703.300 | 50,00% | 60,08% | 18 | 244.253.300 | 75,00% | 60,36% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemprov.Kep.Babe | Terlaksananya Sidang Baperjakat | 36 | 984.044.800 | 22 | 538.560.000 | 8 | 122.961.600 | 5 | 86.905.300 | 62,50% | 70,68% | 27 | 625.465.300 | 75,00% | 63,56% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN | Terpenuhinya Capra IPDN Prov. Kep. Babel | 112 | 3.165.702.400 | 154 | 373.880.212 | 20 | 221.965.000 | 25 | 165.988.932 | 125,00% | 74,78% | 179 | 539.869.144 | 159,82% | 17,05% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi | Terlaksananya seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka oleh Tim Panitia Seleksi Prov. Bangka Belitung | 13 | 2.451.667.680 | 6 | 823.860.145 | 2 | 734.078.000 | 1 | 222.521.744 | 50,00% | 30,31% | 7 | 1.046.381.889 | 53,85% | 42,68% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Implementasi penataan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Penyusunan perhitungan kebutuhan pegawai negeri sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 42 | 152.055.000 | 42 | 111.534.599 | 0 | - | 0 | - | 0,00% | 0,00% | 42 | 111.534.599 | 100,00% | 73,35% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara | Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara | 245 | 342.900.480 | 0 | 14.351.660 | 120 | 164.807.000 | 360 | 119.474.562 | 300,00% | 72,49% | 360 | 133.826.222 | 146,94% | 39,03% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Penempatan PNS | Pelantikan Pejabat Struktural, PNS dan Pengukuhan CPNS | 8 | 437.519.000 | 8 | 273.844.000 | 0 | - | 0 | - | 0,00% | 0,00% | 8 | 273.844.000 | 100,00% | 62,59% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |
| Assesment Aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | PNS Golongan III dan IV yang Berkompetensi | 200 | 456.000.000 | 100 | 430.317.200 | 100 | 265.695.000 | 0 | 11.959.880 | 0,00% | 4,50% | 100 | 442.277.080 | 50,00% | 96,99% | BKPSDM Prov. Kep. Babel |

Indikator Penataan Pegawai s/d Tahun 2017

Tabel 2.8.

Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDMD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| NO | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD |  |  |  | Realisasi Capaian |  | Proyeksi |  | Catatan Analisis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tahun 2016 (thn n-2) | Tahun 2017 (thn n-1) | Tahun 2018 (tnn n) | Tahun 2019 (thn n+1) | Tahun 2016 (thn n-2) | Tahun 2017 (thn n-1) | Tahun 2018 (tnn n) | Tahun 2019 (thn n+1) |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. | Persentase pegawai yang memperoleh dan lulus peningkatan pendidikan melalui tugas belajar/izin belajar/bimtek/pelatihan |  |  | 80% | 85% | - | - | 97,86% | 70,73% | - | - | Adanya perubahan Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 maka indikator mengalami perubahan |
| 2. | Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan kasus tindak pidana pegawai |  |  | 80% | 85% | - | - | 97,14 | 100% | - | - | Adanya perubahan Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 maka indikator mengalami perubahan |
| 3. | Persentase penataan pegawai yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi |  |  | 80% | 85% | - | - | 100% | 100% | - | - | Adanya perubahan Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 maka indikator mengalami perubahan |
| 4. | Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan |  |  |  |  | 90% | 92% |  |  | 90% | 92% | Indikator Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 |
| 5. | Nilai SAKIP Perangkat Daerah |  |  |  |  | 59 | 62 |  |  | 59 | 62 | Indikator Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 |
| 6. | Persentase Sarana dan Prasarana Yang Layak Fungsi |  |  |  |  | 87% | 90% |  |  | 87% | 90% | Indikator Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 |
| 7. | Kenaikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN |  |  |  |  | 5% | 7% |  |  | 5% | 7% | Indikator Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 |
| 8. | Persentase Pegawai ASN Yang Ditempatkan Sesuai Dengan Kompetensi |  |  |  |  | 64% | 74% |  |  | 64% | 74% | Indikator Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 |
| 9. | Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Formasi |  |  |  |  | 83% | 87% |  |  | 83% | 87% | Indikator Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 |
| 10. | Persentase Pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu |  |  |  |  | 91% | 92% |  |  | 91% | 92% | Indikator Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 |
| 11. | Persentase ASN Yang SKPnya berkategori baik |  |  |  |  | 55% | 65% |  |  | 55% | 65% | Indikator Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 |
| 12. | Persentase Akurasi Data dan Informasi Kepegawaian |  |  |  |  | 78% | 84% |  |  | 78% | 84% | Indikator Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 |
| 13. | Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang |  |  |  |  | 0,17% | 0,15% |  |  | 0,17% | 0,15% | Indikator Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 |
| 14. | Persentase ASN yang mendapatkan penghargaan |  |  |  |  | 2.17% | 2.19% |  |  | 2.17% | 2.19% | Indikator Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 |
| 15. | Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial |  |  |  |  | 92% | 96% |  |  | 92% | 96% | Indikator Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 |
| 16. | Persentase Pegawai ASN Yang Meningkat Kompetensi Teknis dan Fungsional |  |  |  |  | 23% | 42% |  |  | 23% | 42% | Indikator Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 |
| 17. | Nilai Akreditasi Diklat |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 71 | 71 | Indikator Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 |
| 18. | Persentase Pegawai ASN Yang Meningkat Pendidikan Formalnya |  |  |  |  | 36% | 39% |  |  | 36% | 39% | Indikator Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 |
| 19. | Persentase ASN Yang Memiliki profil Kompetensi Sesuai Dengan Standar Penilaian |  |  |  |  | 20.89% | 30.67% |  |  | 20.89% | 30.67% | Indikator Renstra BKPSDMD Tahun 2017-2022 |

2.3	Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi BKPSDMD

Dalam penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia terdapat isu strategis dalam pelaksanaan tupoksi BKPSDMD, yaitu : rendahnya profesionalitas aparatur.

Tabel 2.9

Nilai Skala Kriteria berdasarkan Tupoksi

| No | Kriteria (Tupoksi) | Nilai Skala Kriteria ke- |  |  |  |  |  |  | Total Skor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |  | (10) |
| 1 | Peningkatan kompetensi aparatur belum optimal | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 |  | 100 |
| 2 | Kurangnya kepatuhan aparatur terhadap kode etik dan disiplin | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 |  | 100 |
| 3 | Kinerja hanya berdasarkan catatan penilaian SKP | 15 | 10 |  | 10 | 15 |  |  | 50 |

Tabel 2.10

Rata-Rata Skor Isu Strategis

| No. | Isu-Isu Strategis (Internasional, Nasional, dan Regional) | Total Skor | Rata-Rata skor |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Tuntutan peningkatan profesionalisme aparatur dalam menghadapi pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) (profesionalitas) | 100 | 20 |
| 2 | Pemerintahan yang bersih dan akuntabel (integritas) | 100 | 20 |
| 3 | Pemerintahan yang efektif dan efisien (profesionalitas) | 40 | 8 |
| 4 | Peningkatan kualitas pelayanan publik (profesionalitas) | 75 | 15 |
| 5 | Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal (profesionalitas) | 75 | 15 |

2.4	Review tentang Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal renja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing bidang di lingkungan BKPSDMD, terlampir pada tabel riviu terhadap rancangan awal RKPD berikut ini:

Tabel 2.11

RPJMD Provinsi 2017-2022

| Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah | Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan |  | 90% | 90% | 13.209.966.000 | 92% | 13.355.000.000 | 95% | 13.505.000.000 | 97% | 13.655.000.000 | 100% | 13.805.000.000 | 100% | 67.529.966.000 |
|  | Persentase Kenaikan Nilai indeks profesionalitas ASN |  | 0 | 5% |  | 7% |  | 9% |  | 10,50% |  | 11% |  | 11% |  |
|  | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi |  | 85% | 87% |  | 90% |  | 91% |  | 92% |  | 93% |  | 93% |  |
|  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah |  | 53 | 59 |  | 62 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 75 |  |
| Program Pengadaan pegawai, mutasi, promosi, dan kepangkatan | Persentase Pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan formasi | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | 79% | 83% | 1.224.850.000 | 87% | 1.286.094.000 | 92% | 1.350.400.000 | 96% | 1.417.918.000 | 98% | 1.488.817.000 | 98% | 6.768.079.000 |
|  | Persentase pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | 90% | 91% | 173.482.000 | 92% | 200.000.000 | 93% | 210.000.000 | 95% | 230.000.000 | 98% | 240.000.000 | 98% | 1.053.482.000 |
|  | Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | 55% | 64% | 895.021.000 | 74% | 930.000.000 | 83% | 1.040.000.000 | 92% | 1.170.000.000 | 98% | 1.250.000.000 | 98% | 5.285.021.000 |
| Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara | Persentase kontribusi retribusi pelayanan diklat dan pemanfaatan kekayaan daerah terhadap Retribusi Daerah | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | 16,23% | 10,36% | 1.600.000.000 | 15,54% | 2.400.000.000 | 18,60% | 3.075.000.000 | 18,61% | 4.000.000.000 | 18,79% | 5.250.000.000 | 18,79% | 16.325.000.000 |
|  | Persentase Pegawai ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsional | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | 4,45% | 23% | 3.086.996.500 | 42% | 6.954.000.000 | 60% | 7.562.000.000 | 79% | 8.226.000.000 | 97% | 8.921.000.000 | 97% | 34.749.996.500 |
|  | Persentase Pegawai ASN yang meningkat pendidikan formalnya; | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | 31,60% | 36,90% | 2.128.510.000 | 39,90% | 2.858.100.000 | 41,90% | 3.000.000.000 | 48% | 3.151.000.000 | 52,80% | 3.300.000.000 | 52,80% | 14.437.610.000 |
|  | Persentase Pegawai ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | 88% | 92% | 2.405.094.000 | 96% | 3.850.000.000 | 97% | 4.235.000.000 | 99% | 4.658.500.000 | 100% | 5.124.350.000 | 100% | 20.272.944.000 |
|  | Nilai akreditasi Diklat | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | 71 | 71 | 297.909.000 | 81 | 415.000.000 | 81 | 437.500.000 | 81 | 460.000.000 | 81 | 482.500.000 | 81 | 2.092.909.000 |
| Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara | Persentase ASN yang menerima penghargaan | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | 1,85% | 2,17% | 866.275.000 | 2,19% | 9.929.020.000 | 2,21% | 3.537.096.000 | 3,71% | 2.670.326.000 | 3,73% | 2.110.842.000 | 3,73% | 19.113.559.000 |
|  | Persentase kasus pelanggaran disiplin minimal sedang | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | 0,19% | 0,17% | 1.254.211.000 | 0,15% | 1.270.000.000 | 0,13% | 1.460.500.000 | 0,11% | 1.679.575.000 | 0,09% | 1.931.511.000 | 0,09% | 7.595.797.000 |
|  | Persentase ASN yang SKP nya dinilai tepat waktu | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | 46% | 56% | 150.000.000 | 65% | 175.000.000 | 76% | 201.250.000 | 85% | 231.437.000 | 98% | 266.153.000 | 98% | 1.023.840.000 |
|  | Persentase akurasi data dan informasi kepegawaian | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | 72% | 78% | 657.928.000 | 84% | 703.540.000 | 90% | 852.000.000 | 96% | 1.035.000.000 | 98% | 1.348.000.000 | 98% | 4.596.468.000 |
| Program Penilaian dan Pemetaan Kompetensi ASN | Persentase Pegawai ASN yang mempunyai Profil Kompetensi sesuai dengan standar penilaiaan | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | 11,12% | 20,89% | 1.863.018.000,00 | 30,67% | 1.913.450.000,00 | 40,40% | 2.000.000.000,00 | 50,22% | 2.100.000.000 | 60% | 2.150.000.000 | 60% | 10.026.468.000 |

Tabel 2.12

Indikator Program Renstra BKPSDM 2017-2022

Sumber: e-planning

Tabel 2.13

Indikator Kegiatan Renstra BKPSDM 2017-2022

Sumber: e-planning

Tabel 2.14

Rancangan Awal RKPD tahun 2018

| No | Prioritas Daerah | Sasaran Prioritas | Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator kinerja |  |  |  | Rencana Tahun 2018 (N) | Rencana Tahun 2019 (N+1) | SKPD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Hasil Program (Outcome) |  | Keluaran Kegiatan (Output) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tolok Ukur/Indikator | Target | Tolok Ukur/Indikator | Target |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah |  | Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Sarana dan Prasarana Yang Layak Fungsi; Nilai Indeks Profesionalitas ASN | 90 %; 2 NILAI; 87 %; 82 % |  |  |  |  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
|  |  |  | Pelayanan Administrasi Perkantoran | SKPD |  |  | Jumlah Pegawai BKPSDMD yang terlayani 187 Orang | 187 Orang | 5.358.200.000 | 5.380.000.000 |  |
|  |  |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | SKPD |  |  | Jumlah Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor 2 Paket Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Terpelihara 5 Paket | 2 Paket 5 Paket | 3.657.032.000 | 6.125.000.000 |  |
|  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | SKPD |  |  | Jumlah Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen | 179.395.200 | 200.000.000 |  |
|  |  |  | Penguatan Kelembagaan / Organisasi | SKPD |  |  | Jumlah Laporan 2 Laporan | 2 Laporan | 226.000.000 | 150.000.000 |  |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | SKPD |  |  | Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya 567 Orang | 567 Orang | 1.007.786.000 | 1.025.000.000 |  |
|  |  |  | Peningkatan Disiplin Aparatur | SKPD |  |  | Jumlah Pegawai BKPSDMD yang meningkat disiplinnya 187 Orang | 187 Orang | 299.175.000 | 325.000.000 |  |
|  |  |  | Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | SKPD |  |  | Jumlah Laporan 9 Laporan | 9 Laporan | 140.299.400 | 150.000.000 |  |

|  |  |  | Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan |  | Persentase Pegawai ASN Yang Ditempatkan Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Formasi; Persentase Pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu | 93 %; 83 %; 91 % |  |  |  |  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Perencanaan dan Pengadaan ASN | Provinsi, SKPD |  |  | Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN / Sekolah Kedinasan 25 Orang Jumlah Dokumen Perencanaan Kepegawaian 4 Dokumen Jumlah Yang Lulus Seleksi CASN/ASN 150 Orang | 25 Orang 4 Dokumen 150 Orang | 1.000.043.725 | 1.286.094.000 |  |
|  |  |  | Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun | Provinsi, SKPD |  |  | Jumlah ASN yang Diusulkan Naik Pangkat dan Pensiun 750 Orang | 750 Orang | 173.482.000 | 200.000.000 |  |
|  |  |  | Promosi dan Mutasi ASN | Provinsi, SKPD |  |  | Jumlah ASN yang Lulus Seleksi Mutasi 50 Orang Jumlah ASN yang di Promosi 250 Orang | 50 Orang 250 Orang | 936.404.980 | 930.000.000 |  |
|  |  |  | Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara |  | Persentase SKP Pegawai ASN Yang Berkategori Baik dan Dinilai Tepat Waktu; Persentase Akurasi Data dan Informasi Kepegawaian; Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang; Tingkat Kesenjangan Kompensasi Dalam Jabatan Yang Sama | 55 %; 78 %; 0,16 %; 0 % |  |  |  |  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
|  |  |  | Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN | Provinsi, SKPD |  |  | Jumlah ASN yang di monev SKP-nya 5.000 Orang | 5.000 Orang | 43.112.100 | 175.000.000 |  |
|  |  |  | Pembinaan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin ASN | Provinsi, SKPD |  |  | Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Yang Ditangani 8 Kasus Jumlah ASN Yang Diperiksa Untuk Cuti Sakit / Kejiwaan 3 Orang Jumlah ASN yang diverifikasi/divalidasi 5.396 Orang Jumlah Regulasi Kepegawaian 3 Dokumen Jumlah ASN Yang mengikuti Workshop 120 Orang Jumlah ASN Yang Dibina Disiplinnya 5.396 Orang Jumlah ASN yang diperiksa Narkoba 1.500 Orang | 8 Kasus 3 Orang 5.396 Orang 3 Dokumen 120 Orang 5.396 Orang 1.500 Orang | 1.212.141.800 | 1.270.000.000 |  |

|  |  |  | Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database / Arsip Kepegawaian | SKPD |  |  | Jumlah Data Kepegawaian Yang Diupdate 8.500 Data Jumlah ASN Yang Diperbaiki NIP, Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir 10 Orang Jumlah Aplikasi Kepegawaian yang dirilis 4 Aplikasi Jumlah Artikel, Konten, Terjemahan 350 Artikel/terjemahan/konten Jumlah Arsip Kepegawaian 4.500 Arsip Jumlah Buku Profil Kepegawaian dan DUK 280 Buku Jumlah ID Card 3.000 Buah | 8.500 Data 10 Orang 4 Aplikasi 350 Artikel/terjem ahan/konten 4.500 Arsip 280 Buku 3.000 Buah | 525.096.250 | 703.540.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Peningkatan Kesejahteraan, Pemberian Penghargaan dan Pengembangan Profesi ASN | SKPD |  |  | Jumlah ASN yang menerima KGB 2.000 Orang Jumlah ASN yang menerima KARIS / KARSU / KARPEG 100 Orang Jumlah ASN yang dibina rohaninya 1.600 Orang Jumlah Dokumen Kepengurusan KORPRI dan Koperasi 0 Dokumen Jumlah ASN berprestasi 3 Orang Jumlah ASN penerima Satya Lencana 100 Orang Jumlah ASN Purnabakti 0 Orang Jumlah Atlet ASN Berprestasi 0 Orang Jumlah ASN yang mengikuti Tilawatil Quran 5 Orang | 2.000 Orang 100 Orang 1.600 Orang 0 Dokumen 3 Orang 100 Orang 0 Orang 0 Orang 5 Orang | 730.037.000 | 1.774.000.000 |  |
|  |  |  | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara |  | Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial; Persentase Pegawai ASN Yang Meningkat Kompetensi Teknis dan Fungsional; Nilai Akreditasi Diklat; Persentase Pegawai ASN Yang Meningkat Pendidikan Formalnya | 91 %; 82 %; 2 Nilai; 36,9 % |  |  |  |  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |

|  |  |  | Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial | SKPD |  |  | umlah ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan 80 Orang Jumlah ASN yang Lulus Diklat Dasar 120 Orang | 80 Orang 120 Orang | 2.005.094.000 | 3.850.000.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional | SKPD |  |  | Jumlah ASN yang lulus Diklat teknis dan fungsional 880 Orang Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Bimtek Melalui Jalur Kontribusi 120 Orang | 880 Orang 120 Orang | 3.076.996.500 | 5.200.000.000 |  |
|  |  |  | Peningkatan Pendidikan Formal | SKPD |  |  | Jumlah ASN yang Yang Menerima Beasiswa dan Cost Sharing 35 Orang | 35 Orang | 2.126.509.000 | 2.858.100.000 |  |
|  |  |  | Peningkatan Mutu Kediklatan | SKPD |  |  | Nilai Akreditasi Diklat 2 Nilai Jumlah Dokumen 3 Dokumen | 2 Nilai 3 Dokumen | 240.039.000 | 415.000.000 |  |
|  |  |  | Program Penilaian dan Pemetaan Kompetensi ASN |  | Persentase ASN Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan Standar Penilaian | 20,89 % |  |  |  |  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |

Tabel 2.15

Rencana Kerja (Renja) Akhir tahun 2018

Dari tabel RPJMD 2017-2022 dan Renstra 2017-2022 terhadap RKPD awal 2018 dan Renja tahun 2018 dapat diketahui bahwa RPJMD sudah sinkron dan sesuai dengan Renstra BKPSDM 2017-2022. Namun demikian RKPD 2018 tidak sesuai dengan RPJMD yang telah disusun. Begitupun dengan Renja tidak sinkron dengan Renstra BKPSDM 2017-2022. Oleh karena itu diperlukan perbaikan pada RKPD perubahan 2018 dan Renja perubahan 2017 terhadap indikator outcome dan output sehingga perencanaan BKPSDM dapat selaras dengan Renstra dan RPJMD 2017-2022.